## Formulario
Ejecución de Cambios o Prueba en el Ambiente Operativo en Producción | [8 empty] | Vasco de Gama # 6400
Teatinos # 950, piso 12
Folio: | [8 empty] | Reyes Lavalle # 3340, piso 5
1. Identificación del solicitante: | [8 empty] | Manquehue Sur # 520, piso 4
* Nombre completo del o los responsable(s) Técnico(s): |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR
*Área: |  |  | *Teléfono: | [5 empty] | EDS
*E-mail: | denis.romero@vtr.cl |  | Celular: | [5 empty] | Cliente
x | [8 empty] | Programado NORMAL
*Elija el tipo de su cambio: |  | Programado NORMAL | [6 empty] | No Programado EMERGENTE (Tecnico)
*Prime Time? (Lunes a Viernes, entre 05:00 y 20:00hs dependiendo de ventana operativa) |  | Será ejecutado el 20-04-2021 15:00 hrs y hasta el 20-04-2021 16:11 hrs | [6 empty] | No Programado EMERGENTE (Negocio)
Unix
3. Descripción del Cambio: | [8 empty] | Wintel
Cliente(s): | Localidad(es) Afectada(s): |  | Localización Física de los Equipos: | [5 empty] | Otro
VTR | [8 empty] | Si
No
*Ambiente Operacional: | Otro | *Ejecución Remota: | Si | Cambio en: | Sistema / Aplicativo |  |  |  | Sistema / Aplicativo
*Finalidad del Cambio, Descripción Detallada y Equipamientos Involucrados en el Cambio Descripción en forma breve y concisa la finalidad del cambio [Informar Host Name, cuando se involucren equipamientos (Servidores / Switches / Controladoras / Links, etc) | [8 empty] | Infraestructura
La RFC incluye: | [8 empty] | Aplica
Seleccione la origen de Cambio (Marque solamente una opción): | [8 empty] | No Aplica
| Problema / Contingencia | Número de Ticket:
| Potencial (Preventiva) | Descr.del Problema:
| Proyectos | Número de Proyecto:
| Paso a Producción | Número de Traspaso
Mejoras / Mantenciones:
| Solicitud Cliente | Nombre Solicitante
4. Evaluación de Impacto:
*Severidad del Cambio:
¿Es un proceso críticos de Negocio del Cliente (KPE) ? |  |  | 0-Procesos críticos de negocio no impactados |  |  | 0 | 0
*Si corresponde a un KPE especifique el afectado
¿Involucra Grupos de Trabajo? |  |  | 0-Un grupo de trabajo involucrado en la ejecución de las acciones necesarias | 0-Un grupo de trabajo involucrado en la ejecución de las acciones necesarias | 0-Un grupo de trabajo involucrado en la ejecución de las acciones necesarias | 0 | 0
¿Involucra componentes Críticos de hardware/software ? |  |  | 0-Ningún componentes crítico de hardware/software es afectados | 0-Componentes críticos de hardware/software no afectados | 0-Componentes críticos de hardware/software no afectados | 0 | 0
¿Unico punto de falla? |  |  | 1-Respaldo manual disponible | 0-Redundante o Alta disponibilidad | 0-Redundante o Alta disponibilidad | 1 | 1
¿Existe Experiencia para la actividad? |  |  | 0-Existe Experiencia | 0-No | 0-No | 0 | 1
Plan de Vuelta a Atrás |  |  | 1-Aplica en ambiente del cambio y ya fue probado | 0-No requerido | 0-No requerido | 1 | 2
Tiempo para la Implementación |  |  | 0-Dentro de la Ventana de Mantenimiento | 0-Dentro de la Ventana de Mantenimiento | 0-Dentro de la Ventana de Mantenimiento | 0 | 2
¿Detención de Servicios? |  |  | 0-Sin Detención de servicios | 0-No Paro | 0-No Paro | 0 | 2
Frecuencia de ejecución por parte del Equipo |  |  | 0-El equipo lo ejecuta regularmente | 0-El equipo lo ejecuta regularmente | 0-El equipo lo ejecuta regularmente | 0 | 2
Categoria del cambio en RFC: |  |  | 3 - Bajo Impacto |  |  |  | 3 - Bajo Impacto
Impactos al Negocio del Cliente (Ej.: Durante un Cambio, el Servidor sufrirá booteo para asumir nuevas configuraciones imposibilitando el uso del mismo. / Durante un cambio al Sistema XXX, no podrá ser utilizado por los usuarios. / Paralización de la impresión de Notas Fiscales, etc).
No hay rebooteo
Posibles Impactos después de la Ejecución de un Cambio (Describir detalladamente cuáles son los servicios del Cliente que pudieran verse afectados en caso que el cambio no fuera satisfactorio).
No existen servicios del cliente que puedan verse afectados
5. Planeamiento y Evaluación Técnica:
Pruebas realizadas antes del cambio
¿Es necesario realizar pruebas antes del cambio?
En caso de ser necesarias estas pruebas,¿ fueron realizadas?
Es responsabilidad del responsable técnico del cambio enviar las evidencias de las pruebas realizadas.
Disaster Recover (Los servidores afectados cuentan con backup imediatamente anterior, en caso de una posíble necesidad de recuperación total del ambiente ?):
Fecha del último Backup antes del cambio: |  | N/A
Tiempo necesario p/ recup. del ambiente: |  | N/A
Nombre de los involucrados en la planificación técnica |  | Área Operacional |  | Empresa
Privilegios |  | Grantt |  | Secuencias
Cuentas & Servidor |  | Unix Protocolo: SFTP IP servidor: Puerto:22 Usuario Contraseña: Servidor Control M usuario:user1 Contraseña:pass1
Orden de ejecución de script |  | 01.-instalacion de componentes en entorno Unix 02.- instalacion de malla en servidor control M 03.- validacion de ejecucion Malla 04.- validacion de resultados funcionales
| Nuevos |  | Modificados |  | Eliminados |  |  | x
Procedimientos
Funciones
JAVA | ObtenerDatosClienteLdi.jar
Servicios (Packages)
Tablas
Indices
Triggers
Vistas
Secuencias
Sinonimos
OTROS | Componentes principales: LDI_ABP Directorio control M LDI_O1_GENERA_ALTAS OS JOB LDI_O1_GENERA_BAJAS OS JOB OS_LDIAB_ALTASP OS JOB OS_LDIAB_BAJASP OS JOB procesoGenera_AltasBajas_Carrier.sh Shell Unix procesoFtp_AltasBajas_Carrier.sh Shell Unix
*Cronograma de Actividades para la Ejecución (Check List)
Actividades |  | Ejecutor | Área Responsable | Inicio Fecha / Hora | Término Fecha / Hora |  |  | x
Inicio de evidencia Sox (antes de cambios) |  | Denis Romero | VTR | 2021-04-20 15:00 | 2021-04-20 15:05 |  |  | 5
Abrir Consola de conexion a Unix (por ejemplo WinScp) Abrir conexion nueva y conectarse con los siguientes parametros Protocolo: SFTP IP servidor: (prometeopivp.vtr.cl (172.17.216.35)??) Puerto:22 Usuario: usrout Contraseña:Presionar Connect |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:00 | 2021-04-20 15:03 |  |  | 3
Posicionarse en directorio /ftp/interfaces/OUT/ . Descomprimir el archivo ldiab.rar en windows y el resultado del directorio (con directorios y subdirectorios) ldiab dejarlo en dicho directorio de unix |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:03 | 2021-04-20 15:08 |  |  | 5
Conectarse a Control M de produccion que tiene conexión con servidor pivote de produccion Utilizar los siguientes parametros de conexion User: Password: Presionar Connect |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:08 | 2021-04-20 15:11 |  |  | 3
Generar directorio LDI_ABP e importar malla, a partir del archivo LDI_ABP.xml proporcionado y publicar |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:11 | 2021-04-20 15:31 |  |  | 20
evidencia Sox (despues de cambios, post paso a produccion) |  | Denis Romero | VTR | 2021-04-20 15:31 | 2021-04-20 15:36 |  |  | 5
|  |  | VTR | 2021-04-20 15:31 | 2021-04-20 15:41
|  |  | VTR | 2021-04-20 15:41 | 2021-04-20 15:43
|  |  |  | 2021-04-20 15:43 | 2021-04-20 15:45
|  |  |  | 2021-04-20 15:45 | 2021-04-20 15:47
|  |  |  | 2021-04-20 15:47 | 2021-04-20 15:49
|  |  |  | 2021-04-20 15:49 | 2021-04-20 15:51
|  |  |  | 2021-04-20 15:51 | 2021-04-20 15:53
|  |  |  | 2021-04-20 15:53 | 2021-04-20 15:55
|  |  | VTR | 2021-04-20 15:55 | 2021-04-20 15:57
|  |  | VTR | 2021-04-20 15:57 | 2021-04-20 15:59
|  |  | VTR | 2021-04-20 15:59 | 2021-04-20 16:01
|  |  | VTR | 2021-04-20 16:01 | 2021-04-20 16:03
|  |  | VTR | 2021-04-20 16:03 | 2021-04-20 16:05
Instalación PP -Copiar y deployar nuevo proyecto ETL en ruta: " \\172.17.69.8\d$\ETL\Catalogo" -Revisar administrador de conexiones, en caso de error aplicar re conexión (Test Connection) Crear job en el proyecto en el sql server management studio (Catálogo) con el siguiente orden de los packages: 1. 1_Controlar_inicio.dtsx 2. 2_Capturar_Data..dtsx 3. 3_Generar_Modelo.dtsx 4. 4_Replicar_Modelo.dtsx Con el nombre de job Carga_Variables_COB |  | Claudia Miranda | VTR | 2021-04-20 16:05 | 2021-04-20 16:07
Tiempo total de ejecución del cambio (en horas): |  |  |  |  | 0.025 |  |  | #REF!
*Plan de pruebas a ser aplicado inmediatamente después de la ejecución del cambio:
Ítems a ser testeados | Responsable por el testeo | Resultado esperado |  | Inicio Fecha / Hora | Término Fecha / Hora |  |  | x
Prueba Ejecutar Malla: Forzar ejecucion de Job: LDI_01_GENERA_ALTAS Forzar ejecucion de Job: LDI_01_GENERA_BAJAS Forzar ejecucion de Job: OS_LDI_AB_ALTASP Forzar ejecucion de Job: OS_LDI_AB_BAJASP | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | Jobs finalizan todos OK | VTR | 2021-04-20 15:36 | 2021-04-20 15:46 |  |  | 10
Correos notificación: -Terminada correctamente la ejecución del job verificar el envió de correos de notificación. | Rodrigo Meulen | Se reciben los correos informando Inicio y finalización de los procesos | VTR | 2021-04-20 15:46 | 2021-04-20 15:51 |  |  | 5
Prueba Resultados Malla: Conectar a ftpcarrier ( 172.17.58.199), y verificar que archivo de altas y bajas hayan llegado a servidor ftpcarrier en directorio /Cuenta/InputPath/Andes | Rodrigo Meulen | Los archivos de altas y bajas en servidor final son recepcionados al directorio final | VTR | 2021-04-20 15:51 | 2021-04-20 16:06 |  |  | 15
evidencia Sox (despues de pruebas, post paso a produccion) | Denis Romero |  | VTR | 2021-04-20 16:06 | 2021-04-20 16:11 |  |  | 5
actividades de Rollback |  |  |  | 2021-04-20 16:06 | 2021-04-20 16:08
Verificación de carga y estado de proceso: -Abrir y ejecutar script 06-Monitoreo Carga Modelo Cobranza.sql | Claudia Miranda | Se generara un resumen de la carga tablas Modelo de cobranza y replica. |  | 2021-04-20 15:51 | 2021-04-20 15:53
Punto de Control | Claudia Miranda | Ejecución de la prueba sin inconvenientes |  | 2021-04-20 15:53 | 2021-04-20 15:55
Tiempo total de ejecución de pruebas (en horas): |  |  |  |  | 0.024306
*Plan de Vuelta Atrás: |  | Aplica
*Cronograma de Actividades para la Ejecución del Plan de Vuelta Atrás
Actividades |  | Validar los cambios | Área Responsable | Inicio Fecha / Hora | Término Fecha / Hora |  |  | x
Inicio de evidencia Sox (antes de cambios) |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:00 | 2021-04-20 15:05 |  |  | 5
Abrir Consola de conexion a Unix (por ejemplo WinScp) Abrir conexion nueva y conectarse con los siguientes parametros Protocolo: SFTP IP servidor: (prometeopivp.vtr.cl (172.17.216.35)??) Puerto:22 Usuario: usrout Contraseña:Presionar Connect |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:05 | 2021-04-20 15:07 |  |  | 2
Posicionarse en directorio /ftp/interfaces/OUT/ y borrar directorio ldiab quedando sin dicho directorio el entorno unix |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:07 | 2021-04-20 15:12 |  |  | 5
Conectarse a Control M Utilizar los siguientes paramertos de conexion User: Password: Presionar Connect |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:12 | 2021-04-20 15:15 |  |  | 3
Se elimina la publicacion de la malla (siempre que se hubiese llegado a la publicacion y programacion en control M) Ir a entorno monitoring Aplicar hold a todos los jobs de la malla Aplicar more actions - delete a cada job de la malla Eliminar directorio LDI_ABP . |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:15 | 2021-04-20 15:25 |  |  | 10
evidencia Sox (despues de cambios, post paso a produccion) |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR | VTR | 2021-04-20 15:25 | 2021-04-20 15:30 |  |  | 5
Abrir Microsoft SQL Server Management Studio En caso de no aparecer cuadro de dialogo Connect to Server, ir a Object Explorer - connect - DataBase Engine Aplicar en cuadro de dialogo Connect to server: Server type= Database Engine Server Name = 172.17.69.8 (SRVSQLBIPRSTG01) Autentificacion= Sql Server Authentification Presionar Connect |  | Claudia Miranda | VTR | 2021-04-20 15:55 | 2021-04-20 15:57
Eliminar Modelo de cobranza Servidor SRVSQLBIPRSTG01 : -Abrir y ejecutar script 01-Eliminar BD Modelo Cobranza Servidor SRVSQLBIPRSTG01 .sql -Verificar que BD DB_Datamarts_COB no exista |  | Claudia Miranda | VTR | 2021-04-20 15:57 | 2021-04-20 15:59
Abrir Microsoft SQL Server Management Studio En caso de no aparecer cuadro de dialogo Connect to Server, ir a Object Explorer - connect - DataBase Engine Aplicar en cuadro de dialogo Connect to server: Server type= Database Engine Server Name = 172.17.97.150 (SRVSASSQL02) Autentificacion= Sql Server Authentification Presionar Connect |  | Claudia Miranda | VTR | 2021-04-20 15:59 | 2021-04-20 16:01
Eliminar Modelo de cobranza Servidor SRVSASSQL02: -Abrir y ejecutar script 02-Eliminar BD Replica Modelo Cobranza Servidor SRVSASSQL02 -Verificar que BD SAS_Datamart_Cobranza no exista |  | Claudia Miranda | VTR | 2021-04-20 16:01 | 2021-04-20 16:03
Desintalar ETL producción: -Desintalar ETL Carga_Variables_COB.sln en ruta "\\172.17.69.8\d$\ETL\Catalogo\" |  | Claudia Miranda | VTR | 2021-04-20 16:03 | 2021-04-20 16:05
Tiempo total de ejecución del plano de retorno (en horas): |  |  |  |  | 0.020833
Tiempo Total de Duración del Cambio (ejecución + prueba): |  |  | *Inicio | *Término | Tiempo
|  |  | 2021-04-20 15:00 | 2021-04-20 16:11 | 0.049306
*Tiempo total maximo paralización en horas: |  |  | 0.073611
Describir equipamientos, ambientes, sistemas o programas que serán afectados con la paralización:
6. Comunicación:
Usuarios fueron/serán comunicados sobre la paralización de los ambientes afectados ?
Nombre y teléfono del Responsable de la comunicación:
Medio de comunicación utilizado:
Fecha y horario de la comunicación:
*Plan de escalamiento en caso de problemas:
Nombre |  | Empresa/Departamento |  | Teléfonos
7. Documentación:
Modificación de Procedimientos Operativos o Documentación? |  |  | No
Nombre de la documentación a modificar :
Nombre del Responsable del cambio de la documentación:
Fecha y horario del cambio de la documentación:
8. Detalles específicos:
Existe necesidad de ingreso de personas al Datacenter? |  | No | Datacenter: | Vasco de Gama # 6400
Nombres y Apellidos | Nombre Empresa | Sección o Unidad | Rut | Teléfono / Anexo | Dirección e-mail
Aprobación ¡ATENCION: NO COMPLETE ESTA HOJA!
APROBACION DEL CAMBIO
COMITE DE CAMBIOS, SEÑALAR UNA DE LAS OPCIONES RELACIONADA A LA APROBACION DEL CAMBIO; SOLAMENTE DESPUES DE LA PRESENTACION DEL CAMBIO EN LA REUNION DE APROBACION:
( ) Cambio APROBADO por el Comité de Aprobación el ____/____/______
( ) Cambio NO APROBADO por el Comité de Aprobación el ____/____/_____
Motivo / Observación:
Formulas:
Sistema / Aplicativo = [Cambio en:]+(1/24/60)*[x]
Sistema / Aplicativo = [Cambio en:]+(1/24/60)*10
Cambio en: = +[Sistema / Aplicativo, row above]
Cambio en: = [Sistema / Aplicativo, row above]
Celular: = +[Sistema / Aplicativo, row above]+F122
Note on A5: Este número será otorgado por el grupo de Change Management, después de analizar la solicitud presentada.
Note on A9: Informar el nombre del área a que pertenece el responsable técnico del cambio.
Note on D9: Informar el o los teléfono(s) completo(s) del o los responsable(s) técnico(s) del cambio. Incluir DDI (Discado Directo Internacional).
Note on A10: Informar dirección de e-mail del o los responsable(s) técnico(s) del cambio.
Note on D10: Informar el o los número(s) completo(s) del o los celular(es) del o los responsable(s) técnico(s) del cambio, Incluir DDI (Discado Directo Internacional).
Note on A13: Cambios Programados (Normales) - Cambios programados dentro del plazo normal de planeamiento (1 día). Es decir, que la ejecución ocurrirá en un plazo igual o superior a 1 día desde la fecha de solicitud al Grupo de Gerenciamiento de Cambios. Solo podrá ser ejecutado mediante la aprobación del Comité de Aprobadores, compuesto por miembros de todas las áreas operativas de EDS, inclusive representantes de la Cuenta, durante la Reunión de Control de Cambios Semanal. Cambios No-Programados (Urgentes - Emergentes) - Cambios no programados dentro del plazo normal de planeamiento (1 día). Es decir, que la ejecución ocurrirá en un plazo inferior a 1 día desde la fecha de solicitud. Generalmente la aprobación es realizada a través de una conferencia extraordinaria, con la participación de los aprobadores de las áreas involucradas y un representante de la Cuenta. Para que la conferencia pueda realizarse, junto con el formulario, deberán enviarse las aprobaciones del Gerente del Líder Técnico y del Gerente de Cuenta, responsables por el área afectada.
Note on A14: “Horario Prime Time” El horario comprendido entre las 05:00 hs y las 20:00 hs, es considerado de mayor criticidad para un ambiente operativo, por ser el período de mayor producción. Si para ese ambiente el horario productivo estuviera comprendido dentro de una ventana horaria diferente, se considerará como Prime Time ese horario. Se considerará entonces para definir un Prime Time, el horario de tiempo productivo de cada servicio en particular. Se deberá informar “Si” si el Cambio será ejecutado en ese perído, (Prime Time) y “No” si el Cambio se ejecutará fuera de la ventana productiva. (Considerar el período de Cambio, como un todo: Ejecución + Testeos + Plan de Retorno). En el caso que fuera en horario "Prime Time", es necesario enviar la aprobación del CDE de la Cuenta, tanto para Cambios Programados, como para No Programados. La aprobación técnica deberá ser dada a través de una conferencia de Emergencia (“No Programados”) o en la Reunión semanal de Control de Cambios (“Programados”). La Ejecución del cambio, sólo podrá ocurrir luego de haberse recibido la aprobación del Líder de ITO, para el área responsable. La misma será solicitada por el Grupo de Gerenciamiento de Cambios.
Note on A17: Informar el o los Cliente(s) que se verá(n) afectados por el cambio.
Note on B17: Mencionar la o las localidades que serán afectadas por el cambio. Verificar si el cambio afecta a más de una localidad. En caso positivo, informe la totalidad de las localidades.
Note on D17: Informar donde se encuentran físicamente los equipos que sufrirán el cambio.
Note on A20: Informar el ambiente operacional donde el cambio será aplicado (Mainframe, Unix / NT / Netware / Windows / Lotus Notes, etc)
Note on C20: Informar si la ejecución del cambio, se llevará a cabo en la localización física de los equipos o por acceso remoto.
Note on A21: Informar la finalidad del Cambio. Describirlo detalladamente, mencionando Host Name, y cualquier otro equipo que se vea involucrado (Servidores / Switches / Controladoras / Ruteadores / Links, etc).
Note on A22: No eliminar la combinación de las celdas.
Note on A23: Marque la razón que llevó a la realización de este cambio, independientemente del tipo de cambio escogido. Si este campo no fuera completado, el grupo de Change Management, se verá imposibilitado de otorgarle un número de cambio a su presentación.
Note on B24: Cambio asociado a un problema ocurrido en el ambiente. Se trata de un cambio imprescindible para la solución definitiva de un problema, no habiendo posibilidad de reincidencia. Si el ambiente estuviera paralizado, recordamos que, para aplicar una acción paliativa inmediata, es decir, una acción que restaure el ambiente para el usuario, pero sin resolver la causa raiz del problema, no es necesario aplicar el proceso de Control de Cambios, habiendo sido esas acciones, producidas por la apertura de un llamado “high” abierto en el Help Desk.
Note on C24: Número de ticket (llamado) abierto, relacionado con el problema.
Note on B25: Cambio que resolverá un problema ocurrido en el ambiente operativo, pero que todavía no hubiere afectado al usuario final, pero de continuar sin solución existen grandes posibilidades de impactarlo. Se lo denominará Cambio Preventivo.
Note on C25: Describir el problema y los impactos potenciales.
Note on B26: Solicitud de Cambio proveniente de un Proyecto.
Note on C26: Completar este campo con un número de proyecto, en caso que el cambio estuviera asociado a alguno.
Note on B28: Cambio relacionado a la implementación de una mejora en el ambiente
Note on C28: Completar este campo con un número de proyecto, en caso que el cambio estuviera asociado a alguno.
Note on B29: Especificar si el cambio es por solicitud del cliente
Note on C29: El nombre del solicitante por parte del cliente.
Note on A32: De acuerdo con las siguientes preguntas, mencione que tipo de impacto puede causar el cambio.
Note on A45: Describir los posibles impactos o conflictos, entre el proceso del cambio y los eventos de negocios o actividades de procesamiento del Cliente.
Note on C72: Indicar las cuentas que serán utilizadas, para realizar esta intervención.
Note on A88: Describir detalladamente el cronograma de las actividades que serán ejecutadas (una a una), el nombre del ejecutor y el área a la que pertenece, fecha y horario de inicio y término de actividades. El cronograma descripto, deberá seguirse criteriosamente, conforme a la presentación aprobada en la Reunión de Control de Cambios semanal. Cualquier necesidad de alteración en las actividades durante la ejecución del cambio, deberá ser comunicada al líder técnico para su evaluación y consideración durante el curso o no del cambio, pues es de su responsabilidad desde el relevamiento de las necesidades, planeamiento, ejecución y seguimiento del ambiente después de la implementación del cambio (follow-up).
Note on E89: Formato de Fecha y Hora. dd-mm-aa hh:mm (24 hrs)
Note on F89: Formato de Fecha y Hora. dd-mm-aa hh:mm (24 hrs)
Note on A112: El plan de testeo debe garantizar la evaluación del suceso o no del cambio. Describir detalladamente qué testeos serán ejecutados después de realizado el cambio para saber si puede o no ser considerado satisfactorio.
Note on E113: Formato de Fecha y Hora. dd-mm-aa hh:mm (24 hrs)
Note on F113: Formato de Fecha y Hora. dd-mm-aa hh:mm (24 hrs)
Note on A124: El plan de vuelta atrás, debe ser previsto, para garantizar la integridad del ambiente/sistema, en caso que el cambio realizado, presente algún inconveniente. Informar si el mismo, podrá o no ser aplicado. En caso negativo, explique detalladamente el motivo.
Note on A125: Describir detalladamente el cronograma de las actividades que serán ejecutadas (una a una), el nombre del ejecutor y el área a la que pertenece, fecha y horario de inicio y término de actividades. El cronograma descripto, deberá seguirse criteriosamente, conforme a la presentación aprobada en la Reunión de Control de Cambios semanal. Cualquier necesidad de alteración en las actividades durante la ejecución del cambio, deberá ser comunicada al líder técnico para su evaluación y consideración durante el curso o no del cambio, pues es de su responsabilidad desde el relevamiento de las necesidades, planeamiento, ejecución y seguimiento del ambiente después de la implementación del cambio (follow-up).
Note on E126: Formato de Fecha y Hora. dd-mm-aa hh:mm (24 hrs)
Note on F126: Formato de Fecha y Hora. dd-mm-aa hh:mm (24 hrs)
Note on A143: Informar cuánto tiempo en total, será utilizado para dar término al cambio, sumando el tiempo estimado para la ejecución, testeos y plan de vuelta atrás.
Note on D143: Formato de Fecha y Hora. dd-mm-aa hh:mm (24 hrs)
Note on E143: Formato de Fecha y Hora. dd-mm-aa hh:mm (24 hrs)
Note on A145: Informar cuánto tiempo de paralización del ambiente, será necesario para la ejecución del cambio considerando inclusive testeos y Plan de Vuelta Atrás. En caso que no sea necesaria la paralización, informe N/A.
Note on A151: (Ej.: Paralización de un ambiente / Pérdida de Performance / Ejecución de Login Script ...)
Note on A152: Nombre completo y teléfono del responsable de la comunicación a los usuarios afectados por el cambio.
Note on A153: De qué forma fue/será realizada la comunicación a los usuarios. Ej.: E-mail, broadcast, memorando, etc.
Note on A154: Fecha y horario que la comunicación a los usuarios fue/será realizada.
Note on A156: Informar a los responsables y sus contactos (Teléfono Celular / Pager / etc.) para que sean accionados en situaciones adversas, es decir en caso de cualquier tipo de problema, antes, durante y después de la ejecución del cambio. Es importante mencionar también en el escalamiento a líderes y gerentes.

## Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Titulo Intervención: |  | Instalación Fase Productos de Proyecto MEDALLIA FASE 2
Fecha/Hora Inicio: | 2021-04-20 15:00 | Fecha/Hora Termino: | 2021-04-20 16:11
Responsable Intervención (Solicitante):
Teléfono: |  | / | *E-mail: denis.romero@vtr.cl
Responsable Técnico: |  | Juan Pablo Silva, 160K Denis Romero, VTR
Teléfono: |  | / | *E-mail: denis.romero@vtr.cl
Servidores Intervenidos |  | Ejecutivo Responsable
Sistemas Afectados |  | Ejecutivo Responsable
Objetivo Intervención
La RFC incluye:
Resumen actividad
Note on A7: La persona identificada con este rol, debe ser de VTR. Mision: Es el responsable de defender el CC en la sesion del Comité y entregar el status del CC y las evidencias de Post-Implementación.
Note on A9: Misión: Encargado de Coordinar los trabajos, planificar, implementar y escalar en caso de problemas. Por otra parte tambien puede defender el CC en la sesión del Comité, entregar el status y las evidencias de post implementación del CC.

## Alcance de Pruebas
Título de la Intervención
Instalación Fase Productos de Proyecto MEDALLIA FASE 2
Fecha/Hora Inicio: | 2021-04-20 15:00 | Fecha/Hora Termino: | 2021-04-20 16:11
Responsable Intervención (Solicitante) |  | Fono - Celular | Email
|  | / | denis.romero@vtr.cl
Sistemas Afectados |  | Servidores Intervenidos
Objetivo Intervención
La RFC incluye:
Evaluación Impacto Categoría (Alto/Mediano/Bajo)
Mediano
Alcance de las Pruebas Realizadas
Ámbito de pruebas NO incluido
____________________________ |  | ________________________________________
Firma Dueño de la Aplicación |  | Firma Ejecutivo Responsable Intervención